青海省商务厅关于开展青海省2024年各市州县域商业建设行动绩效评价自评工作的通知

各市州商务主管部门：

为提高中央财政资金使用效益，推动县域商业建设行动落地见效，根据商务部工作要求，决定开展2024年青海省县域商业建设行动绩效评价工作，现将有关事项通知如下：

一、评价对象

西宁市、海东市、海西州、海南州、海北州、黄南州、玉树州、果洛州。

二、绩效评价依据

（一）《财政部办公厅商务部办公厅国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建〔2022〕18号）、《商务部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的通知》（商流通发〔2021〕99号）、《商务部等15部门办公厅（室）关于印发〈县域商业建设指南〉的通知》（商流通发〔2021〕322号）、商务部等9部门办公厅（室）关于印发<县域商业三年行动计划（2023—2025年）>的通知》（商办流通函〔2023〕419号）等国家政策文件。

（二）《青海省县域商业体系建设工作方案》（青商流通字〔2023〕37号）、《青海省商务厅等3部门关于印发青海省县域商业建设行动四项配套制度的通知》（青商流通字〔2023〕40号）、《关于进一步完善农牧区县乡村三级物流体系的方案》（青商流通字〔2022〕35号）、《青海省县乡村三级物流体系建设工作指南》、项目征集通知、项目申报文件、日常监督检查机制等文件。

（三）本级政府部门统计数据、商务部县域商业资金管理系统数据，其它有关法规、标准和规定等文件。

三、绩效评价组织实施

（一）市州自评。

各市州商务主管部门根据本通知和绩效评价指标体系（见附件1）准备自评材料，进行绩效评价自评打分，提交自评报告（自评报告参考提纲见附件2）。各市州商务主管部门要对绩效评价涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

（二）省商务厅评价。

省商务厅将委托第三方机构于3月份赴各地，通过材料审核、现场抽查等方式，对 2024年度支持项目实施情况开展绩效评价，重点考察推动落实、 规范管理、重点任务、工作成效等情况。在评价基础上，对各市州打分排序。

（三）商务部评价。

商务部将委托第三方机构于3月中旬赴我省，通过听取汇报、实地核查、随机抽查等方式，对 2024年度全省项目实施情况开展绩效评价，各市州做好配合准备工作。

四、绩效评价结果应用

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，根据评分分为四档：90分(含)以上为优，80(含)-90分为良，60(含)-80分为中，60分以下为差。我厅加强绩效评价结果应用，作为资金分配、完善政策和改进管理的重要依据。对评价等级为优的，视情加大支持力度，加强宣传推广。评价等级为差的，督促其限期整改，并视整改情况调整分配资金；对整改不到位的，暂停资金安排。绩效评价结果将予以通报，促进各地比学赶超。

五、时间安排

各市州商务主管部门应于2025年3月3日前完成自评，并向省商务厅报送自评报告，绩效评价指标体系打分表。商务厅会同第三方机构，赴各市州开展综合评价和复核工作。于3月底前，向各市州商务主管反馈绩效评价最终结果，并抄送同级政府部门，形成省级自评报告报送商务部。

六、工作要求

（一）高度重视。各市州商务主管部门要高度重视此次绩效评价，对项目出现严重问题、存在失管失查风险、弄虚作假的，收回已拨付中央财政资金，根据问题严重程度追究责任。

（二）认真组织。各市州商务主管部门要组织相关部门及项目实施主体全面梳理绩效评价发现的问题，明确整改措施及责任人，并加强跟踪指导，督促其限期完成整改。

（三）严守纪律。各市州商务主管部门要和当地财政部门做好工作对接，配合做好绩效评价工作。评价工作要严格落实中央八项规定精神及党风廉政建设有关规定，遵守各项廉洁纪律。

联系方式：

青海省商务厅流通业发展处  袁毅达桑   0971-6328625

附件：1.青海省县域商业建设行动（市州）绩效评价指标体系

2.青海省xx市州2024年县域商业建设行动绩效自评报告（参考模板）

2025年2月20日

| 附件1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青海省县域商业建设行动（市州）绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评价内容 | 佐证资料 | 得分 |
| 组织推动 （15分） | 组织领导 （10分） | 建立党政领导、多部门统筹协调的工作推进机制（10分） | 当地党委、政府有关负责同志亲自抓，市州商务主管部门成立工作领导小组，细化职责分工，建立多部门统筹协调机制（10分）。 | 工作推进机制相关文件、会议纪要等，配套措施、新闻报道、照片等相关证明材料 |  |
|  | 工作指导 （5分） | 加强政策解读、业务培训、宣传（5分） | 召开工作推进会、培训会等，及时传达上级工作要求、进行政策解读、宣传和开展业务指导（5分）。 |  |  |
| 制度规范 （40分） | 资金管理 （15分） | 年度预拨资金执行率（10分） | 年度预拨资金执行率超过100%（10分）；年度预拨资金80%-100%（8分），年度预拨资金60%-80%（6分），年度预拨资金不超过60%（4分）。资金执行率=（实际支出资金/预拨付资金）×100%。 | 资金拨付文件、项目资料、财务资料、 票据、凭证，企业资产卡、资产管理档案等佐证材料 |  |
|  |  | 资金使用规范情况（2分） | 年度资金支持项目不存在拆分、重复申报的情况（1分）；不存在弄虚作假以及截留、挤占、挪用专项资金的（1分）。 |  |  |
|  |  | 符合资金支持方向（2分） | 资金支持方向符合青海省县域商业建设行动支持的五大类十五个分项，及县域商业建设行动资金支持再生资源回收体系建设的三大类七个分项的支持方向（2分）。 |  |  |
|  |  | 加强资产管理情况（1分） | 专项资金支持项目建立健全资产账卡和资产档案管理制度，对新增资产及时验收、登记入账（1分）。 |  |  |
|  | 项目管理 （15分） | 规范项目申报程序（10分） | 项目选择应科学规范，县级商务主管部门采取公开征集方式组织符合条件企业自愿申报项目，会同财政、乡村振兴部门进行初审，对通过初审项目在县政府或县级商务主管部门网站、微信公众号、当地主流媒体公示（公示时间不少于5个工作日，下同），形成拟推荐项目清单报送市州商务主管部门（5分）；市州商务主管部门对拟推荐项目逐一现场核查，对通过现场核查项目组织专家评审，经会议研究后应在市州人民政府或市州商务主管部门网站、微信公众号、当地主流媒体公示，公示无异议项目随市州主管部门联合推荐文件连同项目资料文本上报省商务厅（5分）。 | 企业申报材料、项目资料，会议纪要、专家评审意见、项目报送文件、公示截图、网址等文件资料 |  |
|  |  | 加强项目问题整改（4分） | 对市州专家评审会提出的问题，应及时向下级商务主管部门反馈，并督促整改落实（2分）；对省级抽查发现的问题，要及时整改，并将整改落实情况反馈省商务厅（2分）。 | 整改报告等文件资料 |  |
|  |  | 规范承办企业管理（1分） | 与承办企业签订相关协议（合同），明确具体的项目建设标准和服务内容，明确责任义务，明确长期运营要求（1分）。 | 签订协议等佐证资料 |  |
|  | 验收管理 （5分） | 规范验收程序（3分） | 县级验收时，成立由县级商务、财政等部门组成的验收小组，形成单个项目验收意见（1.5分）。市州商务主管部门根据县级商务部门申请，成立验收小组开展市州验收，形成验收意见（含每个项目），结果反馈县级主管部门，并向省级主管部门报备（1.5分）。 | 验收申请、制度、意见等相关文件 |  |
|  |  | 验收问题整改情况（1分） | 对在验收过程中发现的问题进行整改，整改完成后方能拨付资金（1分）。 | 验收相关台账资料，整改报告等相关文件 |  |
|  |  | 验收后资金拨付情况（1分） | 县级验收通过后10个工作日内，由县级财政部门拨付70%项目扶持资金。市州验收通过后10个工作日内，由县级财政部门拨付剩余30%项目扶持资金（1分）。 | 县级财政资金拨付等文件资料 |  |
|  | 日常监督 （5分） | 建立日常监督机制（4分） | 建立对项目的日常监督检查机制（2分）;不定期对项目进展情况进行检查与指导，及时发现并协调解决出现的问题（2分）。 | 日常监督管理检查工作机制相关文件、日常检查记录 |  |
|  |  | 按要求填报商务部信息系统（1分） | 如实、准确、及时填报商务部县域商业信息系统（1分） | 县域商业信息系统填报情况 |  |
| 重点任务（27）分 | 县乡村商业网络（15分） | 县城综合商贸服务中心、乡镇商贸中心、村级便民店建设改造（15分） | 引导鼓励商贸流通企业下沉乡村，积极参与县域商业体系建设。通过资金支持，市州县城综合商贸服务中心较2021年新增不少于2个（5分），乡镇商贸中心不少于6个（5分），获得县域商业建设行动项目补助的每个县城和乡镇商贸中心带动村级便民店升级改造不少于10个（5分）。 | 县域商业信息系统、项目信息等佐证资料 |  |
|  | 县乡村物流配送体系（8分） | 县级物流配送中心、乡镇快递物流站点等（8分） | 构建以县物流仓储分拨配送中心为枢纽、乡镇物流中转站为节点、村物流综合服务站为末端的县乡村三级物流网络，统筹电商、邮政、快递、商贸流通等各类主体共建共享，发展县域快递物流“统仓共配”（2分）。县物流仓储分拨配送中心整合县域快递物流资源达到80%以上（2分），乡村站点“多站合一”比例超过50%（2分），配送时限缩短1/3以上（2分）。 | 三级物流统仓共配场地、资源整合、站点设置等相关协议（合同）、备案清单，县域商业信息系统相关信息、邮政或快递公司配送单据及上行单价等佐证资料 |  |
|  | 农产品上行（4分） | 农产品商品化处理设施建设（4分） | 农产品上行项目以设施改造和功能提升为抓手，带动农产品上行和农民增收（2分）；以商贸流通领域企业为重点，加强与发展改革、农业农村、供销合作等单位补助项目的错位，避免重复支持（2分）。 | 县域商业信息系统、项目信息、相关项目比对情况及相关统计数据等佐证资料 |  |
| 工作成效（18） | 年度任务完成情况（10分） | 制定县域商业目标类型和建设情况 （5分） | 是否达到县域商业建设目标类型和标准。（5分） | 自评报告、当地政府或邮管局相关统计数据等佐证资料 |  |
|  |  | 约束性指标完成情况（5分） | 县城综合商贸服务中心覆盖率≥99%（1分）、乡镇商贸中心覆盖率≥79%（1分）、村级便民商店覆盖率达到100%（1分）；“快递进村”覆盖率≥95%（1分）、县域物流共同配送率≥25%（1分）。 |  |  |
|  | 助力乡村振兴（5分） | 带动就业增收、拉动投资、促进消费 （5分） | 带动就业人次，拉动社会投资数额、乡村消费品零售额等数据。（5分） | 地方政府部门统计数据、第三方大数据等佐证资料 |  |
|  | 服务对象满意度 （3分） | 县域商业建设行动项目服务对象满意度调查（3分） | 围绕县域商业建设行动支持建设改造乡镇商贸中心、物流配送中心等项目，对服务企业、个体商户、合作社等进行满意度调查，满意度一般不低于80%。（3分） | 问卷调查、电话回访等 |  |
| 其他 | 扣分项 | 有下列情况之一的，视情扣1-10分： 1.工作进度滞后，资产管理制度、日常监管制度等仍未正式建立的； 3.项目管理不到位，存在重复建设、不符合文件确定的支出方向等问题； 4.其他明显不符合服务业发展资金管理办法和三部门文件要求。 |  |  |  |
|  | “一票否决”事项 | 有下列情况之一的,直接评为差： 1.违反工作文件规定，擅自更改实施方案、扩大实施范围、增加或改变示范内容； 2.在审计、稽查和其他相关检查中发现项目质量、资金管理（如：挪用、套取、骗补、多头补贴）等方面存在重大问题； 3.项目发生安全生产事故或质量事故，或者造成重大经济损失和社会不良影响； 4.评分低于60分； 5.资金拨付进度低于30%； 6.弄虚作假。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件2

青海省xx市州2024年县域商业

建设行动绩效自评报告

（参考模板）

- 目 录

一、 基本概况

（一）xx市州域商业建设概况

（二）项目目标与完成情况

二、 项目实施与管理

（一）组织情况

（二）制度建设情况

（三）项目申报情况

（四）项目实施情况

（五）日常监管情况

（六）资产监督情况

（七）验收情况

三、 评价结论

四、 绩效评价指标分析

（一）组织推动（15分）

（二）制度规范（40分）

（三）重点任务（27分）

（四）工作成效（18分）

（五）其他

五、 存在问题与建议

（一）项目与资金管理方面问题

（二）项目建设与运行方面问题

（三）建议

六、 其他需要说明的问题

#### 一、基本概况

## （一）xx市县域商业概况

1.市州简介（简单介绍地域位置、人口数、县、乡镇数量、基本商业数据等情况）

2.县域商业摸底情况（简介摸底工作得到的本市州县域商业现状）

## （二）项目目标与完成情况

1.项目总目标（介绍十四五期间本市州县域商业建设总目标）

2.项目年度目标（介绍2024年度本市州县域商业建设年度目标）

3.年度目标完成情况

（1）完成数量情况（介绍2024年度完成改造提升，功能效益达标的乡镇商贸中心/物流配送中心数量和占比，可包括补贴资金支持的和引导社会力量达成的）

表1：2024年xx市州县域商业建设项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 提升主体 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （xx县xx乡镇） | （超市/农集贸市场/物流中心/其他） |  |

（2）完成质量情况（介绍验收情况）

（3）效益情况（介绍改造提升项目所实现的功能、服务和效益）

（4）资金使用情况

表2：2024年xx市州县域商业建设项目资金使用情况表

| 预拨中央财政资金 | 企业计划投资额 | 核定企业有效投资额 | 已拨付补贴资金 | 财政资金使用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 二、项目实施与管理

## （一）组织情况

## （二）制度建设情况

## （三）项目申报情况（方式和组织程序等）

## （四）项目实施情况

## （五）日常监管情况

## （六）资产管理情况

## （七）验收情况（验收工作组织开展、程序、标准方式等）

# 三、评价结论

2024年xx市州县域商业建设项目绩效评价得分为xx分，绩效评价等级为“x”(≥90为优，≥80为良，≥60为中)。各指标得分情况如下：

表3： 2024年xx市州县域商业建设项目绩效评价得分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 权重值 | 评价分 | 指标得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织推动 （15分） | 组织领导 | 10 |  |  |
|  | 工作指导 | 5 |  |  |
| 制度规范 （40分） | 资金管理 | 15 |  |  |
|  | 项目管理 | 15 |  |  |
|  | 验收管理 | 5 |  |  |
|  | 日常监管 | 5 |  |  |
| 重点任务 （27分） | 县乡村商业网络 | 15 |  |  |
|  | 县乡村物流配送体系 | 8 |  |  |
|  | 农产品上行 | 4 |  |  |
| 工作成效 （18分） | 年度任务完成情况 | 10 |  |  |
|  | 助力乡村振兴 | 5 |  |  |
|  | 服务对象满意度 | 3 |  |  |
| 其他 | 扣分项 | 10 |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）组织推动（15分）

1、组织领导（10分）

得分依据/扣分原因： 依据xxx/因xxx扣x分，该项指标得X分。（后同）

2、工作指导（5分）

得分依据/扣分原因：

## （二）制度规范（40分）

1、资金管理（15分）

得分依据/扣分原因：

2、项目管理（15分）

得分依据/扣分原因：

3、验收管理（5分）

4、日常监督（5分）

得分依据/扣分原因：

## （三）重点任务（27分）

1、县乡村商业网络（15分）

得分依据/扣分原因：

2、县乡村物流配送体系（8分）

得分依据/扣分原因：

3、农产品上行（4分）

得分依据/扣分原因：

## （四）工作成效（18分）

1、年度任务完成情况（10分）

得分依据/扣分原因：

2、助力乡村振兴（5分）

得分依据/扣分原因：

3、服务对象满意度（3分）

得分依据/扣分原因：

## （五）其他

扣分项（10分）

扣分原因：

五、存在问题与建议

（一）项目管理方面问题

（二）项目建设与运营方面问题

（三）建议

六、其他需要说明的问题

附件：2-1.青海省XX市州2024年度县域商业建设行动整体绩效目标完成情况表

2-2.青海省XX市州2024年县域商业体系建设绩效评价基础数据表

附件2-1

青海省XX市州2024年度县域商业建设行动

整体绩效目标完成情况表

| 项目名称 |  | 县域商业建设行动 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | XX市州商务主管部门、财政局、乡村振兴局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |
|  |  | 带动社会投资 |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | 目标1：以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市、集（农）贸市场等，发展连锁经营，改善农村商业设施和公共服务短板。 目标2：完善县乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成 情况 | 未完成原因及整改措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设改造乡镇商贸中心 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目实施地区县级物流配送中心覆盖率提高（%） |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施地区乡镇商贸中心覆盖率提高（%） |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 全市州城乡消费品 零售额增速（%） |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目促进农民增收 （文字说明） |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象对项目的满意度（%） |  |  |  |
| 说明 |  | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及涉及金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |

附件2-2

青海省xx市州2024年县域商业体系建设绩效评价基础数据表

| 指标 类型 | 2024年任务完成情况 | 情况说明 |  | 下沉连锁化改造村级便民店情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约束指标 | 1.建设改造县城综合商贸服务中心数量 个 | 建设改造县城综合商贸服务中心名称 | 地址 | 乡镇 | 村 |
|  |  | 1. |  | A乡镇建设改造便民商店 个…… | A村设改造便民商店 个…… |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  | 2.建设改造县级物流配送中心数量 个 | 建设改造县级物流配送中心名称 | 地址 | 乡镇 | 村 |
|  |  | 1. |  | A乡镇建设改造便民商店 个…… | A村设改造便民商店 个…… |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  | 3.建设改造乡镇商贸中心数量 个 | 建设改造乡镇商贸中心名称 | 地址 | 乡镇 | 村 |
|  |  | 1. |  | A乡镇建设改造便民商店 个…… | A村设改造便民商店 个…… |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  | 5.新增快递入村数量 个 | A乡镇新增快递入村数量 个；B乡镇新增快递入村数量 个…… |  |  |  |
|  | 6.县域内乡镇数量 个，县域内实现物流共同配送的乡镇数量 个，物流共同配送率达到 % | 物流共同配送率=县域内实现物流共同配送的乡镇数量÷县域内乡镇数量×100% |  |  |  |
| 自选指标 | 7.社会消费品零售额 亿元，增速达到 % |  |  |  |  |

填写说明：

1.以上统计的指标既包括中央资金支持的项目，也包括地方财政和社会力量参与建设的项目。

2.以上统计的市州包括辖内县（市、区、行委）。

3.县城综合商贸服务中心是指以购物中心、大型连锁商超等商业网点，配套餐饮、娱乐、休闲、亲子、美容美发等服务功能，推动消费业态集聚，满足县城居民大件、中高端消费。

4.县级物流配送中心是指县域较大的，提供物流快递件的仓储、分拣、中转、配送等服务，能够配送至县城和主要乡镇村的物流集散中心。

5.商贸中心在乡镇集聚形态主要有3种：①单体商超形态；②单体商超为中心、集聚多种服务的商圈形态；③沿主要街道条状分布的农村特色商业街形态，不包括分散分布商业形态。